## Sheet
工事名 | TPM担当 | 発注者 | 協力会社 | 着手 | 完成
【21】イースト棟 自動ドア修繕工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 寺岡オート・ドアシステム | 2026-05-01 | 2027-01-10
【22】ウエスト棟 自動ドア修繕工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 寺岡オート・ドアシステム、 / ナブコシステム | 2026-05-01 | 2027-01-10
【28】イースト棟 中央監視 セキュリティ設備修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | アズビル | 2026-07-01 | 2027-01-10
【29】イースト棟 中央監視 設備機器遠隔監視装置類修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | アズビル | 2026-07-15 | 2027-02-10
【31】イースト棟 電灯・動力分電盤修繕工事 | 渡邉 | 渋谷マークシティ | 関電工 | 2026-07-01 | 2027-03-20
【34】イースト棟 防災盤修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 能美防災
【36】イースト棟 B2階特高・高圧受電設備修繕工事 | 藤原 | 渋谷マークシティ | 富士電機 | 2026-04-01 | 2026-12-10
【60】ウエスト棟 中央監視 セキュリティ設備修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | アズビル | 2026-07-01 | 2027-01-10
【61】ウエスト棟 中央監視 設備機器遠隔監視装置類修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | アズビル | 2026-07-15 | 2027-02-10
【63】ウエスト棟 電灯・動力分電盤修繕工事 | 渡邉 | 渋谷マークシティ | 関電工 | 2026-07-01 | 2027-03-20
【64】ウエスト棟 防災盤修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 能美防災
【32】両棟 LED照明修繕工事 | 渡邉 | 渋谷マークシティ | 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
【32】両棟 LED照明修繕工事（その２） | 渡邉 | 渋谷マークシティ | 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ＋ / 新和照明 | 2026-07-01 | 2027-02-10
【33】両棟 副電気室LBS修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | 明工産業 | 2026-06-15 | 2027-03-20
【37】イースト棟 水道メーター類更新工事 | 渡邉 | 渋谷マークシティ | アズビル + / 橋本産業 | 2026-07-15 | 2027-03-20
【38】イースト棟 雑排水・汚水・通気管更新工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 西原衛生工業所
【39】イースト棟 蒸気配管修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 日本機関商工 | 2026-07-01 | 2027-01-10
【40】イースト棟 B1フードショー系統（A-CT-K-7-1）冷却塔部品交換工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | ｴｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ | 2026-07-01 | 2027-02-10
【65】ウエスト棟 上水揚水ポンプ更新工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | 橋本産業 | 2026-06-15 | 2027-02-10
【66】ウエスト棟 二重壁排水管修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 山大物産 | 2026-05-01 | 2027-02-10
【67】ウエスト棟 雑排水・汚水・通気管更新工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 西原衛生工業所
【68】ウエスト棟 各種水中ポンプ更新工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | 橋本産業 | 2026-06-15 | 2027-02-10
【69】ウエスト棟 受水槽更新工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 橋本産業 | 2026-07-15 | 2027-03-20
【70】ウエスト棟 排水槽用排気脱臭装置更新工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 進和テック | 2026-07-15 | 2027-03-20
【71】ウエスト棟 熱交換器等蒸気配管修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 日本機関商工 | 2026-05-15 | 2027-01-10
【41】イースト棟 熱源設備 ヘッダー類修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 日本機関商工 | 2026-05-15 | 2027-01-10
【42】イースト棟 冷水ポンプ修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | / 日本ビルコン | 2026-06-01 | 2027-02-10
【43】イースト棟 温水ポンプ修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | / 日本ビルコン | 2026-06-01 | 2027-01-10
【44】イースト棟 揚水ポンプ修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | / 日本ビルコン | 2026-06-01 | 2027-01-10
【45】イースト棟 加湿給水ポンプ修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | 日本ビルコン | 2026-05-15 | 2026-12-10
【46】イースト棟 空調機全熱交換器修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | TMES | 2026-07-01 | 2027-02-10
【47】イースト棟 脱臭装置修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | ミドリ安全エア・クオリティ | 2026-05-01 | 2026-11-10
【48】イースト棟 空調機・給排気ファン修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | 八洲電機＋ / 山大物産
【49】イースト棟 空調用ドレンホッパー修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | タニヤマ技研 or / 橋本産業
【50】イースト棟 熱量メーター更新工事（その１） | 渡邉 | 渋谷マークシティ | アズビル + / 日本ビルコン＋高砂熱学
【50】イースト棟 熱量メーター更新工事（その２） | 渡邉 | 渋谷マークシティ | アズビル + / 日本ビルコン＋高砂熱学＋橋本産業
【51】イースト棟 各室冷水管保温材修繕工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | タニヤマ技研 | 2026-07-01 | 2027-02-10
【52】イースト棟 FCU型空調機更新工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | 日本ビルコン | 2026-07-15 | 2027-02-10
【53】イースト棟 貯湯槽温度調節器修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | ユタカファーム | 2026-06-01 | 2027-01-10
【54】イースト棟 空調機差圧計修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | 金座商事 | 2026-06-01 | 2027-01-10
【73】ウエスト棟 熱源設備 ヘッダー類修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 日本機関商工 | 2026-05-15 | 2027-01-10
【74】ウエスト棟 冷水ポンプ修繕工事 | 渡邉 | 渋谷マークシティ | 橋本産業＋ / 関電工
【75】ウエスト棟 空調機全熱交換器修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | TMES | 2026-07-01 | 2027-02-10
【76】ウエスト棟 熱量メーター更新工事（その１） | 渡邉 | 渋谷マークシティ | アズビル + / 日本ビルコン＋高砂熱学
【76】ウエスト棟 熱量メーター更新工事（その２） | 渡邉 | 渋谷マークシティ | アズビル + / 日本ビルコン＋高砂熱学＋橋本産業
【77】ウエスト棟 オフィス空調機VAV交換工事（その１） | 田畑 | 渋谷マークシティ | 高砂熱学工業 | 2026-06-01 | 2027-02-10
【77】ウエスト棟 オフィス空調機VAV交換工事（その２） | 田畑 | 渋谷マークシティ | 高砂熱学工業 | 2026-07-15 | 2027-03-20
【78】ウエスト棟 空調機冷水コイル・蒸気コイル修繕工事（その１） | 田畑 | 渋谷マークシティ | 日本ビルコン | 2026-05-15 | 2027-02-10
【78】ウエスト棟 空調機冷水コイル・蒸気コイル修繕工事（その２） | 田畑 | 渋谷マークシティ | 高砂熱学工業 | 2026-05-15 | 2027-03-20
【79】ウエスト棟 空調用インバータ修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | ENBOW | 2026-07-15 | 2027-02-10
【80】ウエスト棟 コージェネレーション室パッケージエアコン修繕工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 2026-06-01 | 2027-01-10
【80】ウエスト棟 コージェネレーション室パッケージエアコン修繕工事（その２） | 石井 | 渋谷マークシティ | トラステック建装 | 2026-07-01 | 2027-01-10
【81】ウエスト棟 空調ドレン配管修繕工事 | 山本 | 渋谷マークシティ | 山大物産
【82】ウエスト棟 空調機B-OAC-1-1修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | 山大物産 | 2026-04-15 | 2026-09-10
【82】ウエスト棟 空調機・給排気ファン修繕工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | 金座商事＋ / 山大物産
【83】ウエスト棟 各室冷水管保温材修繕工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | タニヤマ技研 | 2026-07-01 | 2027-02-10
【84】ウエスト棟 副防災センター全熱交換器更新工事 | 石井 | 渋谷マークシティ | 日本ビルコン or / エアパートナー | 2026-07-01 | 2027-02-10
【58】イースト棟 エレベーター修繕工事 | 宮井 | 渋谷マークシティ | 東芝エレベータ | 2026-06-15 | 2027-02-10
【86】ウエスト棟 中水処理施設修繕工事 | 福島 | 渋谷マークシティ | 西原衛生工業所
【30】イースト棟 監視設備 ITV架・モニター架類更新工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 共同通信電設 | 2026-06-15 | 2027-02-10
【62】ウエスト棟 監視設備 ITV架・モニター架類更新工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 共同通信電設 | 2026-06-15 | 2027-02-10
【87】ウエスト棟 ITV設備監視モニター修繕工事 | 田畑 | 渋谷マークシティ | 共同通信電設 | 2026-06-01 | 2026-12-10
【59】両棟 ITVネットワークレコーダー修繕工事（その２） | 田畑 | 渋谷マークシティ | 共同通信電設 | 2026-06-15 | 2027-02-10
【88】ウエスト棟 コージェネレーション設備修繕工事 | 藤原 | 渋谷マークシティ | 三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ ＋ / タニヤマ技研 | 2026-04-01 | 2027-03-20